ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2020 წლის სამოქმედო გეგმა

| მიზანი | ამოცანა | საქმიანობა | საქმიანობის ინდიკატორი | ბიუჯეტ ი | დაფინანსე ბის წყარო | პასუხისმგებე ლი უწყება | პარტნიორ ი უწყება | შესრუ ლების ვადა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. მუნიციპალი ტეტში უნდა შეიქმნას გენდერული თანასწორობ ის უზრუნველყ ოფის მდგრადი ინსტიტუციური | 1.1. გაძლიერდეს გენდერული თანასწორობის ინსტიტუციურ ი მექანიზმი | 1.1.1. მომზადდეს გენდერული თანასწორობის საბჭოს მდივნის სამუშაო აღწერილობის დოკუმენტი და შიდა სამუშაო გეგმა, რაც გულისხმობს პასუხისმგებელი პირის მიერ მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმით განსახორციელებელ საქმიანობას. | 1.1.1.ბ.გენდერული თანასწორობის მდივნისთვის შემუშავდეს სამუშაო აღწერილობის დოკუმენტი |  |  | მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო | არასამთავ რობო ორგანიზა ციები ,,ქალთა საინფორმაციო ცენტრი“ | 2020 წ. |

| სამართლებრ ივი და ორგანიზაცი ული მექანიზმები |  | 1.1.2. უზრუნველყოფილ იყოს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდზე გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობისა და მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის მდგომარეობის ამსახველი მასალების გამოქვეყნება. გამოქვეყნება. | 1.1.2.ა. მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდზე დამატებული იქნას გენდერული თანასწორობის საბჭოს „ფანჯარა“ |  |  | მერის თანაშემწე გენდერული თანასწორობის საკითხებში მუნიციპალიტ ეტის გენდერული თანასწორობი ს საბჭო |  | 2020 წ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1.3 ასევე კვლევების,ანალიტიკური მასალების, ასევე საბჭოს სხდომის ოქმებისა და გადაწყვეტილებების /რეკომენდაციების პროაქტიული გამოქვეყნება | 1.1.3 საკრებულოს ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდეს საბჭოს საქმიანობის ამსახველი მასალები, საბჭოს სხდომის ოქმები, გადაწყვეტილებე ბი, რეკომენდაციები და ფოტო მასალა |  |  | მუნიციპალიტ ეტის გენდერული თანასწორობი ს საბჭო გენდერზე პასუხისმგებე ლი პირი |  | 2020 წ. |

| 1.2. მუნიციპალიტ ეტის ორგანოების მიერ უზრუნველყო ფილ იქნას გადაწყვეტილე ბის მიღების პროცესში ქალისა და მამაკაცის თანაბარი მონაწილეობა | 1.2.1. მუნიციპალიტეტის საკადრო პოლიტიკაში გათვალისწინებული იქნას გენდერული მიდგომები | 1.2.2.ა. გამოქვეყნდეს დასაქმებულთა სქესის და თანამდებობრივ ი ნიშნით სეგრეგირებული მონაცემები |  |  | ადგილობრივ ი თვითმართვე ლობა ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულოს გენდერული თანასწორობი ს საბჭო |  | 2020 წ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.2.1.ბ. შეტანილ იქნას ცვლილებები საშტატო ნუსხასა და დამატებით საკვალიფიკაციო მოთხოვნებში 1.2.1.გ. შეიქმნას საჯარო მოხელეთა სტატისტიკურ მონაცემთა ერთიანი ბაზა და მოხდეს მისი პერიოდული განახლება. |  |  | მუნიციპალიტ ეტის მერია მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო |  | 2020 წ. |

|  |  | 1.2.1.დ. საჯარო მოხელეთა სტატისტიკურ მონაცემთა ერთიანი საინფორმაციო ბაზა განთავსდეს მუნიციპალიტეტ ის ვებგვერდზე |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2.3 გადაწყვეტილების მიღების პროცესში თანაბარი ჩართულობის მიზნით მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო დაკომპლექტდეს თანაბარი რაოდენობის განსხვავებული სქესის წარმომადგენლებით; 1.2.4 გარემოს დაცვის საკითხების განხილვისა და შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებების მონაწილეობის | 1.2.3.ა. მერის ბრძანება მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობაში ცვლილებების შეტანის შესახებ 1.2.3.ბ. მრჩეველთა საბჭოს განახლებულია სია |  |  | ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის მერია არასამთავრობ ო ორგანიზაცია ,,ქალები ქვეყნის მომავლისათვ ის“ |  | 2020წ |

|  | პროცესში გენდერული ბალანსის ხელშეწყობა. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. გენდერული სტატისტიკა დანერგილია | 1.3.1. შემუშავდეს მუნიციპალიტეტის საქმიანობის სფეროების მიხედვით ასაკისა და გენდერულ ჭრილში სტატისტიკური ინფორმაციის მოკრების, სისტემატიზაციის, საჯაროობის და გამოყენების ფორმები და მეთოდები | 1.3.1ა. შემუშავედეს სტატისტიკური ინფორმაციის მოკრებისა და განახლების წესი, 1.3.1.ბ. შემუშავდეს სტატისტიკური ინფორმაციის სისტემატიზაციი ს წესი, 1.3.1.გ. შემუშავდეს სტატისტიკური ინფორმაციის საჯაროობისა და გამოყენების ფორმები და მეთოდები |  |  | ხარაგულის მუნიციპალიტ ეტის მერია, საკრებულოს გენდერული თანასწორობი ს საბჭო | არასამთავ რობო ორგანზია ციები ,,ქალთა ფონდი ტასო“ | 2020 წ. |
|  | 1.3.2.უზრუნველყოფ ილ იქნას გენდერული თანასწორობის შესახებ საინფორმაციო ბაზის ხელმისაწვდომობა | 1.3.2.ა. საინფორმაციო ბაზა განთავსდეს მუნიციპალიტეტ ის ვებგვერდზე |  |  | ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის მერია, ხარაგულსი მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო |  | 2020წ. |

| 1.3.3. მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას მიკუთვნებული სფეროების მიხედვით შეიქმნას საინფორმაციო ბაზა საჭიროებების გამოვლენის, გასატარებელი ღონისძიებების და მუნიციპალური პროგრამების შესამუშავებლად | 1.3.3.ა. გამოქვეყნდეს ანალიზის ანგარიშები და დასკვნები 1.3.3.ბ. გამოვლენილი საჭიროებები ასახული იქნას მუნიციპალურ პროგრამებში |  |  | მუნიციპალიტ ეტის მერია, მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო, მუნიციპალიტ ეტის გენდერული თანასწორობი ს საბჭო, | არასამთავ რობო ორგანიზა ციები | 2020 წ.წ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.4. დაინერგოს გენდერული აუდიტი | 1.4.1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ორგანოების საქმიანობის მიმართულებების მიხედვით ჩატარდეს გენდერული აუდიტი | 1.4.1.ა. გამოქვეყნდეს გენდერული აუდიტის ანგარიში და რეკომენდაციები 1.4.1.ბ.პოლიტიკ ის დაგეგმარების დროს გათვალისწინებ ული იქნას გენდერული აუდიტის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები |  |  | ხარაგულის მუნიციპალიტ ეტის მერია, ხაგარაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის გენდერული თანასწორობი ს საბჭო | ,,ქალთა ფონდი ტასო“ | 2020 წ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.4.2. მუნიციპალიტეტის მოხელეებისათვის ჩატარდეს ტრენინგები გენდერული მეინსტრიმინგის საკითხებზე | 1.4.2ა. ჩატარებული ტრენინგების და ტრენინგში მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში | ადგილ ობრივ ბიუჯეტ ში საჯარო მოხელე თა კვალიფ იკაციის ამაღლე ბისათვ ის გამოყო ფილი თანხები დან | ადგილობ რივი ბიუჯეტი | მუნიციპალიტ ეტის მერია | არასამთავ რობო ორგანიზა ციები ა/ო ,,ქალთა საინფორმაციო ცენტრი“ | 2020 წ. |

| 1.5. სოფლად მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა | 1.5.1. ქალთა ინფორმირება მათი ეკონომიკური აქტივობის ხელშეწყობის მიზნით 1.5.2 სოფლებში ვიზიტი და შეხვედრა ადგილობრივ ქალებთან. ადგილობრივი საჭიროებების გამოვლენა; საგანმანათლებლო, და სხვა სახის პროგრამების შეთავაზება. | 1.5.1.ა. სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ ქალთა (შემდგარი ფერმერი ქალები შეხვდნენ მოწყვლად ჯგუფს და გაუზიარონ საკუთარი გამოცდილება) ინფორმირება სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების უპირატესობებზე და მათი შექმნის ხელშეწყობა |  | ადგილობრივი ბიუჯეტი |  | ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის მერია, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის გენდერული თანასწორობი ს საბჭო | ა/ო ,,საქართველოს ფერმერ ქალთა ასოციაცია“ |  | 2020 წ. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.5.3. ქალთა ინიციატივები | 1.5.3.ა.ქალების ინიციატივებისათვის მცირე გრანტების გაცემა. მოსახლეობის საჭიროებებზე მორგებული საუკეთესო იდეის შემოთავაზებისთვის. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. გენდერულ საკითხებზე მუნიციპალიტ ეტის თანამშრომლე ბის ცნობიერების ამაღლება | 1.6.1.ტრენინგების ჩატარება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომლებისთვ ის გენდერული თანასწორობის მნიშვნელობაზე, საერთაშორისო ვალდებულებებზე და კანონმდებლობაზე | 1.6.1.ა. ჩატარებულ ი ტრენინგების რაოდენობა მერიის თანამშრომლები სთვის გენდერული თანასწორობის მნიშვნელობაზე, საერთაშორისო ვალდებულებებ ზე და კანონმდებლობა ზე | ადგილ ობრივ ბიუჯეტ ში საჯარო მოხელე თა კვალიფ იკაციის ამაღლე ბისათვ ისგამოყო ფილი თანხებიდან | ადგილობ რივი თვითმმარ თველობი ს ბიუჯეტი |  | ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის მერია, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის გენდერული თანასწორობი ს საბჭო | არასამთავ რობო ორგანიზა ციები ა/ო ,,ქალთა საინფორმაციო ცენტრი“ |  | 2020 წ |  |
|  | 1.6.2 ორგანიზებულ იქნას საინფორმაციო შეხვედრები თემაზე - ქალთა უფლებები,ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობა . სამიზნე ჯგუფებთან: მერის წარმომადგენლები, ბაღის პედაგოგები, სკოლის მასწავლებლები, მერიას დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ის ხელმძღვანელები; | 1.6.2.ა. ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა. 1.6.2.ბ. შეხვედრებში მონაწილე პირთა რაოდენობა | ადგილ ობრივ ბიუჯეტ ში საჯარო მოხელე თა კვალიფ იკაციის ამაღლე ბისათვ ისგამოყო ფილი თანხებიდან |  | ადგილობ რივი ბიუჯეტი გრანტები | ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის მერია, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის გენდერული თანასწორობი ს საბჭო |  | მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის გენდერული თანასწორობი ს საბჭო |  | 2020წ |

| 1.6.5. ჩატარებულ იქნას ტრენინგები და შეხვედრები ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა გენდერული მგრძნობელობის ასამაღლებლად. | 1.6.5.ა. ტრენინგებისა და შეხვედრების რაოდენობა 1.6.5.ბ. ტრენინგების მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში | ადგილ ობრივ ბიუჯეტ ში საჯარო მოხელე თა კვალიფ იკაციის ამაღლე ბისათვ ის გამოყო ფილი თანხები დან |  | ადგილობ რივი ბიუჯეტი გრანტები | ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის მერია, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის გენდერული თანასწორობი ს საბჭო | საერთაშო რისო და არასამთავ რობო ორგანიზა ციები |  | 2020წ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.6.6. განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობი ს ორგანოებში თანამშრომლებს შორის დისკრიმინაციის დაუშვებლობის პოლიტიკა

1.6.6.ა. საკრებულოსა და მერის მიერ მიღებულ

შრომის შინაგანაწესში გაიწეროს ორგანიზაციის პოლიტიკა თანამშრომლებს შორის დისკრიმინაციის

,  ნებისმიერი ფორმით ძალადობის და მათ შორის სექსუალური შევიწროების დაუშვებლობის შესახებ;

1.6.6.ბ. ორგანიზაციის თანამშრომლები გაეცნონ საქართველოს მთავრობის დადგენილება N200  – საჯარო დაწესებულებაში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების განსაზღვრის შესახებ

ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის

მერია, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო გენდერული თანასწორობი ს საბჭო,

სახალხო დამცველი ს ოფისი, არასამთავ რობო ორგანიზა ციები,

2020წ.

|  |  | დოკუმენტს და მიიღონ შესაბამისად ინფორმაცია ამავე დოკუმენტის 15- ე მუხლთან დაკავშირებით. 1.6.6.გ. მუნიციპალიტეტ ის საკრებულოს და მერიის თანამშრომლებმა გაიარონ სახალხო დამცველის საიტზე განთავსებული ელექტრონული კურსი „სექსუალური შევიწროების აღმოფხვრა სამუშაო ადგილზე“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7. მომზადდეს მუნიციპალიტ ეტის გენდერული თანასწორობის გრძელვადიანი სტრატეგია და მისგან | 1.7.1 შემუშავდეს გენდერული თანასწორობის მრჩევლის სამოქმედო გეგმა | 1.7.1.ა.შემუშავებული გენდერული თანასწორობის მრჩევლის სამოქმედო გეგმა |  |  | ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის მერია, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის გენდერული თანასწორობი |  | 2020წ. |

| გამომდინარე მომდევნო წლების გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმა |  |  |  |  | ს საბჭო |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.7.2. მომზადდეს მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის გრძელვადიანი სტრატეგია | 1.7.2.ა. მუნიციპალიტეტ ის გენდერული თანასწორობის გრძელვადიანი სტრატეგია მომზადდეს საბჭოს მიერ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობით 1.7.2.ბ. მერიისა და საკრებულოს მიერ განხილულ და შეჯერებული იქნას და საკრებულოს მიერ დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტ ის გენდერული თანასწორობის გრძელვადიანი სტრატეგია |  |  | ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის მერია, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის გენდერული თანასწორობი ს საბჭო | არასამთავ რობო ორგანიზა ციები | 2020წ. |

|  | 1.7.3. გრძელვადიანი სტრატეგიის შესაბამისად, მომზადდეს მომდევნო წლების გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმა | 1.7.3.ა. მუნიციპალიტეტ ის გენდერული თანასწორობის 2020 წლის შესრულების ანგარიშის მიხედვით და მუნიციპალიტეტ ის მიერ შემუშავებული გრძელვადიანი სტრატეგიის გათვალისწინები თ გაიწეროს მუნიციპალიტეტ ისთვის რიგით მესამე სამოქმედო გეგმა. 1.7.3.ბ. ახალ სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში ჩართული იქნას სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლე ბი და სხვა დაინტერესებულ ი მხარეები. |  |  | ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის მერია, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის გენდერული თანასწორობი ს საბჭო | არასამთავ რობო ორგანიზა ციები | 2020წ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8. ჩამოყალიბდეს | 1.8.1.ჩატარდეს შესრულების | 1.8.1.ა.პრეზენტა ციის |  |  | ხარაგაულის მუნიციპალიტ | არასამთავ | 2020 წ |

| სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი სა და შეფასების მექანიზმი | ანგარიშის პროექტის პრეზენტაცია მერიის და საკრებულოს თანამშრომლებისათ ვის და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმოამდგენლების თვის | მონაწილეთა სია 1.8.1.ბ. ანგარიშის პროექტის განხილვისას გამოთქმული შენიშვნები და რეკომენდაციები |  |  | ეტის გენდერული თანასწორობი ს საბჭო | რობო ორგანიზა ციები |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.8.2. გენდერული თანასწორობის შესახებ მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2020 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში წარდგენილ იქნას საკრებულოსათვის განსახილველად | 1.8.2.ა. საკრებულოს მიერ განხილულია მონიტორინგის შედეგები, დასკვნები და ანგარიში 1.8.2.ბ. მონიტორინგის შედეგები, დასკვნები და ანგარიში გამოქვეყნებული ა |  |  | ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის გენდერული თანასწორობი ს საბჭო, | არასამთავ რობო ორგანიზა ციები | 2020 წ. |
|  | 1.8.3. მონიტორინგის შედეგებიდან გამომდინარე სამოქმედო გეგმაში შეტანილია ცვლილებები | 1.8.3.ა. განახლდეს და დამტკიცდეს მომავალი წლის სამოქმედო გეგმა |  |  | ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის მერია, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო, ხარაგაულის მუნიციპალიტ | საერთაშო რისო და არასამთავ რობო ორგანიზა ციები | 2020 წ. |

|  |  |  |  |  | ეტის გენდერული თანასწორობი ს საბჭო |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.8.4. მომზადდეს და გათვალისწინებული იქნას დამტკიცებულ ბიუჯეტში წინადადებები სამოქმედო გეგმით მომდევნო წლის ღონისძიებების განსახორციელებლა დ შესაბამისი დაფინანსების გამოყოფის შესახებ | 1.8.4.ა. 2021 წ. ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახული იქნას სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებ ული ღონისძიებების დაფინანსება |  |  | ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის მერია, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის გენდერული თანასწორობი ს საბჭო |  | 2020წ. |
| 1.9. გაძლიერდეს თანამშრომლო ბა გენდერული თანასწორობის სფეროში მოქმედ არასამთავრობ ო | 1.9.1. თანამშრომლობა ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე სამოქალაქო საზოგადოებასთან, | 1.9.1.ა.თანამშრომლობი ს შედეგების პრეზენტაცია; მონაწილეთა სია |  |  | საკრებულოს გენდერული თანასწორობი ს საბჭო | არასამთავ რობო ორგანიზა ციები | 2020 წ. |

| მიზანი | ამოცანა | საქმიანობა | საქმიანობის ინდიკატორი | ბიუჯეტ ი | დაფინანსე ბის წყარო | პასუხისმგებე ლი უწყება | პარტნიორ ი უწყება | შესრუ ლების ვადა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. მუნიციპალი ტეტის ბიუჯეტი, მუნიციპალუ რი პროგრამები და პროექტები დაგეგმილი და განხორციელ ებული იქნას ქალების და კაცების, ბიჭების და გოგონების საჭიროებები ს გათვალისწინ ებით | 2.1. დაინერგოს გენდერული ბიუჯეტი | 2.1.1. ჩატარდეს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბოლო სამი წლის ბიუჯეტის გენდერული ანალიზი | 2.1.1.ა. ბიუჯეტის გენდერული ანალიზის შედეგები და შემუშავებული რეკომენდაციები 2.1.1.ბ. ანალიზის შედეგები გამოქვეყნებული ა |  | ადგილობ რივი ბიუჯეტი არასამთავ რობო ორგანიზა ცია | ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის მერია მუნიციპალიტ ეტის საკრებულოს გენდერული თანასწორობი ს საბჭო |  | 2020წ . |

| 2.1.2. უზრუნველყოფილ იქნას ბიუჯეტის პროექტის მომზადების გამჭვირვალობა და ბიუჯეტის მომზადების პროცესში საზოგადოების ჩართულობა | 2.1.2.ა. ჩატარებული ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვები/გამ ოკითხვები. 2.1.2.ბ. ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვების/გამ ოკითხვების და მათში მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში |  |  | მუნიციპალიტ ეტის მერია, მუნიციპალიტ ეტის მერიის გენდერზე პასუხისმგებე ლი პირი მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო | არასამთავ რობო ორგანიზა ციები | 2020წ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის მომზადებაში ჩართულ პირებისათვის გენდერული ბიუჯეტის თემაზე ჩატარდეს ტრენინგი | 2.1.3.ა. ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა 2.1.3.ბ. ჩატარებულ ტრენინგებში მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში | ადგილ ობრივ ბიუჯეტ ში საჯარო მოხელე თა კვალიფ იკაციის ამაღლე ბისათვ ის | ადგილობ რივი ბიუჯეტი | მუნიციპალიტ ეტის მერია მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო გენდერზე პასუხისმგებე ლი პირი | არასამთავ რობო ორგანიზა ციები | 2020 წ. |

|  |  |  | გამოყო ფილი თანხები დან |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. მუნიციპალურ პროგრამათა პრიორიტეტებ ი განსაზღვრულ ი იქნას გენდერული ასპექტის გათვალისწინე ბით | 2.2.1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ჩატარდეს საჭიროებათა კვლევა მოსახლეობის ჩართულობით; | 2.2.1.ა. ჩატარებული კვლევის ანგარიში; 2.2.1.ბ. ჩატარებული შეხვედრების შედეგები 2.2.1.გ. დადგენილი პრიორიტეტები 2.2.1.დ. პრიორტიტეტები ასახულია მუნიციპალიტეტ ის 2021 წლის ბიუჯეტში; |  |  | ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის მერია, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის გენდერული თანასწორობი ს საბჭო | არასამთავ რობო ორგანიზა ციები | 2020წ |
|  | 2.2.2. მოსახლეობისათვის წყლით, ინფრასტრუქტურუ ლი და სატრანსპორტო სერვისებით ხელმისაწვდომობის უზრუველყოფა | 2.2.2 სასმელი წყლით, ელექტროენერგი ით, გაზმომამარაგები თ, გზითა და საჯარო ტრანსპორტით უზრუნველყოფი ლი მოსახლეობის გაზრდილი რაოდენობა |  |  | ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის მერია, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო, |  | 2020წ |

| 2.3. შემუშავდეს კულტურულ ცხოვრებაში მოქალაქეთა ჩართულობისა და შემოქმედებით ი საქმიანობის უზრუნველყო ფის, განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომ ობისა და გენდერულად ორიენტირებუ ლი სკოლამდელი და სკოლისგარეშე აღზრდის პოლიტიკა | 2.3.1.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი აღზრდის პოლიტიკის ეფექტიანად განხორციელებისათ ვის შესაბამის აღმზრდელთა გადამზადება, გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით ტრენინგების და საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება. | 2.3.1ა გადამზადებულ ი აღმზრდელების რაოდენობა 2.3.2 ბ ტრენინგების და საინფორმაციო შეხვედრების რაოდენობა | 600 ლარი | ადგილობ რივი თვითმმარ თველობი ს ბიუჯეტი | ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის მერია, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულოს გენდერული თანასწორობი ს საბჭო. | არასამთავ რობო ორგანიზა ციები ფონდი ,,სოხუმი“ | 2020 წ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.3.2. ჩატარდეს კულტურის სფეროში მოსახლეობის საჭიროებათა კვლევა, გენდერულ ჭრილში და მომზადებულია შესაბამისი რეკომენდაციები | 2.3.2.ა. კულტურის სფეროში მოსახლეობის საჭიროებათა კვლევის ანგარიში, დასკვნები და რეკომენდაციები 2.3.2.ბ. რეკომენდაციები ასახული იქნას მუნიციპალიტეტ ის 2021 წლის ბიუჯეტში |  |  | ადგილობრივ ი თვითმართვე ლობა ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულოს გენდერული თანასწორობი ს საბჭო. | საქართვე ლოს კულტური სა და სპორტის სამინისტრ ო. არასამთავ რობო ორგანიზა ციები | 2020წ |

| 2.3.3. სკოლამდელი განვითარების სტრატეგიის შემუშავების პროცესში გენდერული თანასწორობის საკითხების გათავლისწინება. | 2.3.3.ა. სკოლამდელ და სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულებებშ ი ჩატარებული ანალიზის ანგარიში და რეკომენდაციები 2.3.3.ბ. რეკომენდაციები ასახულია მუნიციპალიტეტ ის 2021 წლის ბიუჯეტში |  | ადგილობ რივი თვითმმარ თველობი ს ბიუჯეტი | ადგილობრივ ი თვითმართვე ლობა ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულოს გენდერული თანასწორობი ს საბჭო. ფონდი ,,სოხუმი“ | საქართვე ლოს განათლებ ისა და მეცნიერებ ის სამინისტრ ო არასამთავ რობო ორგანიზა ციები | 2020 წ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.4. ე.კიკნაძის სახელობის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანებასთან ერთად პროექტ ,,მამების“ ფარგლებში სხვადასხვა აქტივობების დაგეგმვა, რაც ხელს შეუწყობს ბავშვთა აღზრდის და ჩამოყალიბების პროცესში მამების ჩართულობის გაზრდას და მოტივაციას. | 2.3.4 ჩატარებული აქტივობების შესახებ გამოქვეყნებული ფოტო მასალა და ინფორმაცია | 300 ლარი | ადგილობ რივი თვითმმარ თველობი ს ბიუჯეტი | მუნიცპალიტე ტის მერია გენდერზე პასუხისმგებე ლი პირი საკრებულოს გენდერული თანასწორობი ს საბჭო ე.კიკნაძის სახელობის სკოლამდელ დაწესებულებ ათა გაერთიანებას თან | ე. კიკნაძის სახელობი ს სკოლამდე ლ დაწესებუ ლებათა გაერთიანე ბა | 2020 წ. |

|  | ცნობიერების ამაღლების კამპანის- (მამების დღის აღნიშვნა, მათი როლის გაზრდის მიზნით) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.3.5 სკოლამდელი განვითარების სტრატეგიის შემუშავების პროცესში რესურსების გამოყოფა | 2.3.5 ზაფხულის ჯგუფების ფუნქციონირება |  |  | ადგილობრივ ი თვითმართვე ლობა ე.კიკნაძის სახელობის სკოლამდელ დაწესებულებ ათა გაერთიანებას თან |  | 2020 წ. |
| 2.4. შემუშავებული ა გენდერულად ორიენტირებუ ლი მუნიციპალურ ი ახალგაზრდუ ლი პოლიტიკა | 2.4.1. .ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდებთან , მოსწავლეებთან ტრენინგების ჩატარება გენდერულ თანასწორობასთან, ოჯახში ძალადობასთან და ადრეულ ასაკში ქორწინებასთან დაკავშირებით. | 2.4.1 ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტ ში მცხოვრებ ახალგაზრდებთა ნ | 200 ლარი |  | ადგილობრივ ი თვითმართვე ლობა | არასამტავ რობ ო ორგანიზა ციები | 2020 წ. |

| 2.4.2. ახალგაზრდების საჭიროებების დადგენის მიზნით მინიმუმ ორი ფოკუს ჯგუფთან: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდებთან (მათ შორის შშმ და იძულებით გადაადგილებულ პირებთან) შეხვედრების ჩატარება | 2.4.2.ა. ჩატარებული შეხვედრების და მათში მონაწილეთა რაოდენობა კატეგორიების მიხედვით (შშმ პირები, იძულებით გადაადგილებუ ლი პირები) და გენდერულ ჭრილში; 2.4.1.ბ. მიღებული რეკომენდაციები 2.4.1.გ. რეკომენდაციები ს ასახვა მუნიციპალურ პროგრამებში |  |  | ადგილობრივ ი თვითმართვე ლობა ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულოს გენდერული თანასწორობი ს საბჭო. |  | 2020წ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.4ახალგაზრდების ის პოლიტიკი პროგრამებისბის შემუშავება, მიგრაციი საკითხის მოსაგვარებლად | თ 2.4.4.ა. შემუშავებული ახალგაზრდული პოლიტიკა 2.4.4.ბ.ახალგაზრ დების მიგრაციის მაჩვენებლის კლებადობა | 200 ლარი |  | მუნიციპალიტ ეტის მერია, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო ადგილობრივ ი თვითმართვე ლობა ხარაგაულის | ფონდი ,,აფზაინტ ერკონტი“ | 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  | მუნიციპალიტ ეტის საკრებულოს გენდერული თანასწორობი ს საბჭო. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.2. ცხოვრების ჯანსაღი წესის დასამკვიდრებლად ჩატარდეს სპორტის სახეობათა საჭიროებების და სპორტის განვითარებაზე დახარჯული ბიუჯეტის ანალიზი; | 2.5.2.ა. საჭიროებების და სპორტის განვითარებაზე დახარჯული ბიუჯეტის ანალიზი 2.5.2.ბ. ანალიზის საფუძველზე შემუშავებული რეკომენდაციები 2.5.2.გ. რეკომენდაციები ს ასახვა ბიუჯეტსა და მუნიციპალურ პროგრამებში |  |  |  |  |  | მუნიციპალიტ ეტის მერია, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო ადგილობრივ ი თვითმართვე ლობა ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულოს გენდერული თანასწორობი ს საბჭო. | საქართვე ლოს კულტური სა და სპორტის სამინისტრ ო. არასამთავ რობო ორგანიზა ციები | 2020 |
| 2.5.3. ანალიზის საფუძველზე შემუშავდეს და განხორციელდეს გენდერულად დაბალანსებული მუნიციპალური | 2.5.3.ა. მუნიციპალიტეტ ის მიერ ორგანიზებული შეხვედრა, სადაც მოხდა სპორტულ ცხოვრებაში |  | 300 |  |  |  | მუნიციპალიტ ეტის მერია, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო ადგილობრივ |  | 2020წ |
|  |  |  | ლარი |  |  |  |  |  |  |

|  | პროგრამები და დაიგეგმოს მომდევნო წლის სპორტული ღონისძიებები, სადაც მოხდება სპორტულ ცხოვრებაში გოგონათა და ქალთა ჩართულობის პოპულარიზაცია | გოგონათა და ქალთა ჩართულობის პოპულარიზაცია |  |  | ი თვითმართვე ლობა ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულოს გენდერული თანასწორობი ს საბჭო. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.5.4 დასასვენებელი პარკების, საბავშვო სკვერების | 2.5.4 არსებული კეთილმოწყობი ლი დასასვენებელი სკვერების რაოდენობა |  |  | ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის მერია, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო |  | 2020წ |
| 2.6. ჯანმრთელობი ს დაცვისა და სოციალური უზრუნველყო ფის სფეროებში შემუშავდეს და განხორციელდ ეს გენდერულ | 2.6.1. ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროში ჩატარდეს მოსახლეობის საჭიროებათა კვლევა გენდერულ ჭრილში | 2.6.1.ა. ჩატარებული კვლევის ანგარიში 2.6.1.ბ. კვლევის საფუძველზე მომზადებულია რეკომენდაციები 2.6.1.გ. რეკომენდაციები ასახულია |  |  | ადგილობრივ ი თვითმართვე ლობა ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულოს გენდერული თანასწორობი ს საბჭო. |  | 2020წ |

| თანასწორობაზ ე ორიენტირებუ ლი მუნიციპალურ ი პროგრამები |  | მუნიციპალურ პროგრამებში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.6.2 ცნობიერების ამაღლება რეპროდუქტციული ჯანმრთელობის კუთხით | 2.6.2.ა. საინფორმაციო შეხვედრების რაოდენობა 2.6.2.ბ. შეხვედრებში მონაწილეთა რაოდენობა |  |  | 300 |  |  |  | ადგილობრივ ი თვითმართვე ლობა ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულოს გენდერული თანასწორობი ს საბჭო. ა(ა)იპ ,,საზოგადოებ რივი ჯანდაცვის ცენტრი“ |  | 2020წ |
|  |  |  |  | ლარი |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6.3. ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროში ჩატარდეს მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული პროგრამების | 2.6.3.ა. ჩატარებული ანალიზის შედეგები და რეკომენდაციები 2.6.3.ბ. რეკომენდაციები ს ასახულია მოქმედ |  |  |  |  |  |  | მუნიციპალიტ ეტის მერია, მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო მუნიციპალიტ | საქართვე ლოს შრომის, ჯანმრთე ლობისა და სოციალუ რი დაცვის სამინისტრ | 2020 წ. |

| გენდერული ანალიზი | მუნიციპალურ პროგრამებში |  |  |  |  |  |  | ეტის გენდერული თანასწორობი ს საბჭო | ო, არასამთავ რობო ორგანიზა ციები |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6.4 სამედიცინო მომსახურების/ჯანდ აცვის პროგრამების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა | 2.6.4.ა. სამედიცინო მომსახურების/ პროგრამებით მოსარგებლეთა რაოდენობა |  |  |  |  |  |  | ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის მერია, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო |  | 2020 წ. |
| 2.6.5 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მცხოვრებ ქალებთან შეხვედრა–დისკუსია თემაზე:“სოფლად არსებული პრობლემების შესახებ“ | 2.6.5 შეხვედრების რაოდენობა . ხარაგაულის მუნიციპალიტეტ ის ადმინისტრაციუ ლ ერთეულებში მცხოვრებ ქალბატონებთან თემაზე: ,,სოფლად არსებული პრობლემების შესახებ“ |  |  | 200 |  |  |  | ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის მერია, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის გენდერული თანასწორობი ს საბჭო |  | 2020 წ. |
|  |  |  | ლარი |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 2.7.1. ჩატარებულია | 2.7.1.ა. | 500 |  |  | 2020წ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | მუნიციპალიტეტის | საჭიროებათა | ლარი | ნიციპალიტ |  |  |
| 2.7. შემუშავდეს | მოსახლეობის დასაქმების | კვლევის შედეგები და |  |  |  |  |
| და | საჭიროებათა კვლევა | რეკომენდაციები |  |  |  |  |
| განხორციელდ | გენდერულ ჭრილში. | პრიორიტეტული |  | ნიციპალიტ |  |  |
| ეს გენდერულ | გამოვლენილია | პროგრამების |  | ის |  |  |
| თანასწორობაზ | საჭიროებები ბიზნეს | შესახებ; |  |  |  |  |
| ე | საქმიანობაში ქალთა | 2.7.1.ბ. |  |  |  |  |
| ორიენტირებუ | მონაწილეობის | მიღებული და |  |  |  |  |
| ლი | გასაზრდელად, | განხორციელებუ |  |  |  |  |
| მუნიციპალიტ | შემუშავებული და | ლი შესაბამისი |  |  |  |  |

ეტის

მოსახლეობის

განხორციელებულია

| შესაბამისი დასაქმების ხელშემწყობი | (საგანმანათლებლო, პრაქტიკული |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამები | უნარების |  |  |  |  |  |
| და | განვითარების) |  |  |  |  |  |
| ღონისძიებები | პროგრამები |  |  |  |  |  |
|  | 2.7.2. | 2.7.2.ა. | 200 | ხარაგაულის | საქართვე | 2020წ |
|  | ორგანიზებულია | შეხვედრების | ლარი | მუნიციპალიტ | ლოს |  |
|  | საინფორმაციო შეხვედრები | რაოდენობა 2.7.2. |  | ეტის მერია, | სოფლის მეურნეობ |  |
|  | სასოფლო- | შეხვედრებზე |  | ხარაგაულის | ის |  |
|  | სამეურნეო | დამსწერე |  | მუნიციპალიტ | სამინისტრ |  |
|  | საკითხებზე დარგის | მოსახლეობის |  | ეტის | ო |  |
|  | სპეციალისტების | მინიმუმ 40% |  | საკრებულო | არასამთავ |  |
|  | ჩართულობით | არის |  |  | რობო |  |
|  |  | განსხვავებული |  |  | ორგანიზა |  |
|  |  | სქესის |  |  | ციები |  |
|  |  | წარმომადგენელ |  |  |  |  |
|  |  | ი; |  |  |  |  |

პროგრამები

| 2.7.3. მოსახლეობისთვის უზრუნველყოფილი იყოს სახელმწიფო, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების პროგრამების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა | 2.7.3.ა. მომზადებულია სახელმწიფო პროგრამების შესახებ საინფორმაციო პაკეტი; 2.7.3.ბ. მომზადებულია საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების პროგრამების შესახებ ინფორმაცია; 2.7.3.გ. ინფორმაცია გამოქვეყნებული მუნიციპალიტეტ ის ვებგვერდზე, დაბეჭდილია და გავრცელებულია საინფორმაციო ბუკლეტი მოსახლეობასთა ნ თემში შეხვედრების დროს |  |  | ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის მერია, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო | არასამთავ რობო ორგანიზა ციები | 2020წ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.8. მოწყვლადი და სოციალურად დაუცველი ჯგუფების, აგრეთვე მუნიციპალიტ ეტში მცხოვრებ შშმ პირების საზოგადოებაშ ი ინტეგრაციისა და სოციალურად გააქტიურების მიზნით გათვალისწინე ბული იქნას მუნიციპალურ ი პოლიტიკის შემუშავებისა და განხორციელებ ისას გენდერული ასპექტები | 2.8.1 სამიზნე ჯგუფების გამოვლენა ( მოზარდები და ახალგაზრდები, შშმპ პირები, განსაკუთრებით ქალები, , რელიგიური უმცირესობები , მარტოხელა მშობლები, მრავალშვილიანი მშობლები, მონაცემების შედგენა და მათი საჭიროებების შესწავლა | 2.8.1 გამოვლენილი სამიზნე ჯგუფები და საჭიროებები |  |  | ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის მერია, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო |  | 2020წ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.8.2 სათნოების სახლის ბენეფიციარების და ხანდაზმუნების პროგრამის ბენეფიციარების საჭიროებების კვლევა. პროგრამების შექმნა უკეთესი პირობებისთვის | 2.8.2 გამოვლენილი საჭროებები 2.8.2 შექმნილი პროგრამები ბენეფიცირებისთ ვის |  |  | ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის მერია, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო |  | 2020წ |

| 2.8.3 მრავალშვილიანი მშობლების საჭიროებების კვლევა; სპეციალური პროგრამების შემუშავება მათი გაძლიერებისთვის | 2.8.3 გამოქვეყნებული კვლევის შედეგები 2.8.3 შემუშავებული პროგრამები |  |  |  |  |  |  | ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის მერია, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო |  | 2020წ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8.4. შრომით მიგრაციაში მყოფ პირთა მონაცემების დადგენა გენდერულ ჭრილში | 2.8.4.ა. აღრიცხულია მუნიციპალიტეტ ში შრომითი მიგრანტების რაოდენობა 2.8.4.ბ. გამოვლენილია საჭიროებები გენდერულ ჭრილში; 2.8.4.გ. პრიორიტეტები გათვალისწინებ ულია 2021 წლის ბიუჯეტში |  |  |  |  |  |  | ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის მერია, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო ფონდი ,,აფხაზინტერკ ონტი“ | საქართვე ლოს შრომის, ჯანმრთე ლობისა და სოციალუ რი დაცვის სამინისტრ ო არასამთავ რობო ორგანიზა ციები ფონდი ,,აფზაინტ ერკონტი“ | 2020 წ. |

| 2.8.6. სოფლად მცხოვრები ქალების, მოწყვლადი, სოციალურად დაუცველი ჯგუფებისა და მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ შშმ პირების ეკონომიკური გაძიერებისათვის ხელმისაწვდომია საგანმანათლებლო, სამეურნეო და სხვა სახის პროგრამები და უზრუნველყოფილი ა ფინანსური თანამონაწილეობა | 2.8.6ა. სოფლად მცხოვრები ქალების, მოწყვლადი, სოციალურად დაუცველი ჯგუფებისა და მუნიციპალიტეტ ში მცხოვრებ შშმ პირების სახელოვნებო- შემოქმედებით პროფესიულ საგანმანათლებლ ო პროგრამებში ჩარულობა გაზრდილია 2.8.6.ბ. სოფლად მცხოვრები ქალების, მოწყვლადი, სოციალურად დაუცველი ჯგუფებისა და მუნიციპალიტეტ ში მცხოვრებ შშმ პირები ჩართულები არიან სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლ ო პროგრამებში |  |  | 200 |  |  |  | ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის მერია, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო | საქართვე ლოს შრომის, ჯანმრთე ლობისა და სოციალუ რი დაცვის სამინისტრ ო არასამთავ რობო ორგანიზა ციები | 2020 წ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ლარი |  |  |  |  |  |  |  |

2.8.6.გ. ფინანსური თანამონაწილეო ბის წილი მიკრო და მცირე მეწარმეობის მხარდაჭერის

პროგრამებში

მიზანი                ამოცანა          საქმიანობა                      საქმიანობის

ინდიკატორი

ბიუჯეტ

ი

დაფინანსე

ბის წყარო

პასუხისმგებე

ლი უწყება

პარტნიორ

ი უწყება

შესრუ

ლების

ვადა

3.1.2.

მუნიციპალიტეტის ყველა თემსა და დასახლებაში მოსახლეობასთან საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება

3.1.2.ა.დასახლებ

ებში ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა

3.1.1.ბ.

მუნიციპალიტეტ

ის   თემებსა   და დასახლებებში ჩატარებულ შეხვედრებზე მონაწილეთა

ხარაგაულის

მუნიციპალიტ ეტის

მერია,

გენდერული თანასწორობის საბჭო;მერის თანაშემწე გენდერული თანასწორობის საკითხებში

2020წ

|  | რაოდენობა გენდერულ ჭრილში |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.3. გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისა და მუნიციპალიტეტის პოლიტიკურ პროცესებსა და სოციალურ- ეკონომიკურ განვითარებაში ქალთა მონაწილეობის გაზრდის მიზნით ღონისძიებების ჩატარება (სპორტული შეჯიბრებები, ლიტერატურულ- მხატვრული კომპოზიციები, ინტელექტკლუბები, ფილმების ჩვენება და დისკუსია) | 3.1.3.ა. ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა 3.1.3.ბ. ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში | 300 ლარი |  | ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის მერია, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო ახალგაზრდუ ლი საკრებულო |  | 2020წ |
| 3.1.4 საინფორმაციო ცენტრების და სოფლის ბიბლიოთეკების გაძლიერება თემატური ლიტერატურით, | 3.1.4 ბიბლიოთეკების მარაგის გაზრდილი რაოდენობა |  | ადგილობ რივი ბიუჯეტი | ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის მერია, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო |  | 2020წ |

| 3.1.5. ქალთა უფლებებსა და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე სკოლის მოსწავლეების, ახალგაზრდების და სკოლის პედაგოგების ინფორმირებულობი ს გაზრდის მიზნით ჩატარდეს შეხვედრები და დისკუსიები მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში | 3.1.5.ა. ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა 3.1.5.ბ. შეხვედრებზე განხილული საკითხების რაოდენობა და ჩატარების სახეები (საინფორმაციო შეხვედრა, საჯარო დისკუსია, ფილმის ჩვენება, ქალთა გაძლიერების წარმატებული მაგალითები) 3.1.5.გ. ჩატარებულ შეხვედრებზე მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში |  |  | ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის მერია, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საგანმანათლე ბლო რესურსცენტრ ი | საქართვე ლოს განათლებ ისა და მეცნიერებ ის სამინისტრ ო არასამთავ რობო ორგანიზა ციები | 2020წ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.6. მოძიებული და გაშუქებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები და მოღვაწე წარმატებული ქალების | 3.1.6.ა. მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით გაშუქდეს მუნიციპალიტეტ ში მცხოვრები და |  |  | ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის მერია, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის | არასამთავ რობო ორგანიზა ციები | 2020წ. |

|  | ისტორიები. მუნიციპალიტეტის მინიმუმ ერთ ქუჩას მიენიჭოს წარმატებული ქალის სახელი | მოღვაწე წარმატებული ქალების ისტორიები. 3.1.6.ბ. საკრებულოს განკარგულება ერთ-ერთი ქუჩისთვის წარმატებული ქალის სახელის მიენიჭების შესახებ |  |  | საკრებულო ხარაგაულის ისტორიული მუზეუმი ადგილობრივ ი პრესა, ხარაგაულის მუნიცპალიტე ტის მერიის ვებ გვერდი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1.6 ადილობივი პრესა , მუნიციპალიტეტის ვებ გვერდი გა მოყენება მიზნობრივი ინფორმაციის გავრცელებისთვის | 3.1.7 გავრცელებული გაზეთების რაოდენობა გამოქვეყნებული მასალების რაოდენობა |  |  | ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის მერია, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო |  | 2020წ |
| 3.2. დაგეგმილია და გატარებულია ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის პრევენციული ღონისძიებები | 3.2.1 მომზადებულია ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობაზე საინფორმაციო სტრატეგია | 3.2.1..ა. მიღებული საინფორმაციო სტრატეგიის დოკუმენტი |  |  | ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის მერია, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო | არასამთავ რობო ორგანიზა ციები | 2020 წ. |
|  | 3.2.2. ოჯახში ძალადობის | 3.2.2.ა. ყველა თემში და |  |  | ხარაგაულის მუნიციპალიტ |  | 2020წ |

| პრევენციისა და გამოვლენის მიზნით სოფლებში და თემში არაფორმალური ლიდერების წარმოჩენა და მათთან თანამშრომლობა | სოფელში გამოვლენილი არაფორმალური ლიდერი 3.2.2.ბ. არაფორმალურ ლიდერებთან ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობაზე ჩატარებული საინფორმაციო შეხვედრების რაოდენობა |  |  | ეტის მერია, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო |  | 2020წ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.4. გატარებულია ღონისძიებები ქალებზე და გოგონებზე ძალადობის ყველა ფორმის, მათ შორის სექსუალური და გენდერული ნიშნით ჩადენილი ძალადობის და ადამიანის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სხვა რისკების პრევენციისათვის | 3.2.4.ა. საკონსულტაციო /საინფრმაციო შეხვედრების რაოდენობა (არანაკლებ 3) 3.2.4.ბ. დევნილი, კონფლიქტით დაზარალებული ქალებისა და გოგონებისათვის სამართლებრივი ცნობიერების ასამაღლებლად კონფლიქტის დროს სექსუალური ძალადობის და გენდერული ნიშნით |  |  | ხარაგულის მუნიციპალიტ ეტის მერია, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო, ხარაგაულის გენდერული თანასწორობის საბჭო, მერის თანაშემწე გენდერული თანასწორობის საკითხებში |  | 2020წ |

|  | ჩადენილი ძალადობის შესახებ ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა და მათში მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.5. შემუშავებულია და განხორცილებულია გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 16 – დღიანი კამპანიის ღონისძიებების გეგმა | 3.2.5.ა. მიღებულია გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 16 – დღიანი კამპანიის ღონისძიებების გეგმა მოდულები - ეფექტიანი კომუნიკაცია და ფონდების მოძიება |  |  | ხარაგულის მუნიციპალიტ ეტის მერია, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო, ხარაგაულის გენდერული თანასწორობის საბჭო | არასამთავ რობო ორგანიზა ციები | 2020 წ. |
| 3.2.5. შემუშავდეს ა ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთათვის/ სავარაუდო მსხვერპლთათვის დახმარების | 3.2.5.ა. დამტკიცებული დახმარების პროგრამა 3.2.5.ბ. ძალადობის მსხვერპლთათვი ს დროებითი |  |  | ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის მერია, ხარაგაულის მუნიციპალიტ ეტის საკრებულო |  | 2020წ |

| პროგრამა | საცხოვრებლის დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში გამოყოფილი თანხა 3.2.5.გ. მუნიციპალიტეტ ის მიერ სავარაუდო მსხვერპლებისათ ვის და მსხვერპლებისათ ვის გაწეული უფასო იურიდიულ კონსულტაცია და დახმარება |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |