**ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის ანგარიში 2020-2021 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ**

 ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახური შეისწავლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს, განსაზღვრავს პრიორიტეტულ მიმართულებებს, სამსახური აწარმოებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-პატრონობის სამუშაოებს, ამზადებს დასკვნებს და რეკომენდაციებს მუნიციპალტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის შესახებ, ასევე მონაწილეობს სამსახურის დებულებით განსაზღვრულ სხვა საკითხების მოგვარებაში.

 **რეგიონული განვითარების პროექტების ფონდი**

 **2020 წელი**

 2020 წელს ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად, რეგიონული განვითარების პროექტების ფონდიდან საქართველოს მთავრობის N2630 (18.12.2019) განკარგულებით გამოეყო 338 610 ლარი, განკარგულებაში განხორციელდა რამდენიმე ცვლილება 2020 წლის 19 აგვისტოს N1578 ცვლილებით გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 4 895 514 ლარი. აღნიშნული თანხით დაფინანსდა 25 პროექტი, აქედან 24 პროექტი იყო სასოფლო გზების რეაბილიტაცია-37,5 კილომეტრი -4 648 009 ლარი, 1 პროექტი სპორტული მინი მოედნების მშენებლობა-247 505 ლარი. 2020 წელს განსახორციელებელი პროექტების ძირითადი შემაფერხებელი იყო 2019 წელს ვერ შესრულებული პროექტები რომლებიც გადმოვიდა 2020 წელში. ასეთი იყო 8 პროექტი:

1.სოფელ მოლითის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამუშაოები)

2.სოფელ ბაბში გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი)-დასრულდა

3.სოფელ წყალაფორეთში ბაღის უბნის გზის და გაბეხაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამუშაოები დასრულების ეტაპზეა)

4.სოფელ სარგვეშის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (ცისკაძეების უბანი)

5.სოფელ ფარცხნალში ბარის უბნის გზის რეაბილიტაცია-(დასრულდა)

6.სოფელ დეისის მეორე უბნის გზის რეაბილიტაცია-(დასრულდა)

7.სოფელ ხიდარში ჯორტების საუბნო გზის რეაბილიტაცია-(დასრულდა)

8.სოფელ ზარანში გზის რეაბილიტაცია (დასრულდა)

 რომლებიდანაც ამ ეტაპზე 5 დასრულებულია 3-ზე მიმდინარეობს სამუშაოები.



წლის ბოლოს N2630 (18.12.2019) განკარგულებაშ შევიდა საბოლოო ცვლილება გამოყოფილი თანხა 4 895 514 ლარი დაკორექტირდა 4 516 548 ლარით თანხის კლება 378 966 ლარი გამოწვეული იყო 1 პროექტის თანხის ამოკლებით (სოფელ სარგვეშის გზის რეაბილიტაცია (ცისკაძეების უბანი), აღნიშნულ პროექტზე თანხის ამოკლება გამოიწვია იმ ფაქტმა რომ განკარგულების გამოსვლისას ხელშეკრულება არ იყო გაფორმებული. შპს ,,ბორი 85“-ს შეუწყდა სამუშაოების დროულად არ განხორციელების გამო. ასევე მოხდა ეკონომიების გამოკლება 55 695 ლარი. 2020 წელს ასევე წინსწრებით მოხდა 7 პროექტზე თანხის ათვისება

1.სოფელ ქვების გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) +65 115 ლარი

2.ჩხერის გზის რეაბილიტაცია პირველი ეტაპი +65 115 ლარი

3.ვანი-სხლითის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია+65 115 ლარი

4.ბორითი-ღორეშის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი) კვესრევი-ამაშუკეთი +65 115 ლარი (დასრულდა 2020 წელს)

5.ვანი ღუდუმექეთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია +65 115 ლარი

6.ბაზალეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ჭიპაშვილების უბანი) +65 115 ლარი

7.საქარიქედი (მუხების უბანი)-ლაშის იგორეთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია +65 115 ლარი

ჯამში წინსწრებით ათვისებულმა თანხამ შეადგინა 470 120 ლარი აქედან 2020-2021 წლებში გარდამავალი 1 პროექტი დასრულდა სრულად 2020 წელს. საბოლოოდ 2020 წლის საკასომ შეადგინა 4 371 252 ლარი რაც ნიშნავს, რომ თანხის ათვისება შესრულდა 96 %-ზე მეტით ხოლო 25 პროექტიდან დასასრულებელი დარჩა 2 პროექტი: 1-სოფელ ვარძიის გზის რეაბილიტაცია (პროექტს ხელი შეუშალა გაზიფიცირების სამუშაოებმა) 2-სოფელ მარელისში ცისკაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია (პროექტის განხორციელებას ხელი შეუშალა ობიექტის მდებარეობამ და რთულმა კლიმატურმა პირობებმა, ხელშეკრულება გაფორმდა ნოემბრის ბოლოს ზამთრის პირობებში რთული რელიეფის გამო მუშაობა შეუძლებელი იყო).

 **2021 წელი**

 2021 წელს ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად, რეგიონული განვითარების პროექტების ფონდიდან საქართველოს მთავრობის N2685 (31.12.2020) განკარგულებით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 2 809 796 ლარი, თავდაპირველად დაფინანსდა 15 პროექტი, განკარგულებაში განხორციელდა ცვლილება 2021 წლის 7 აპრილის N538 განკარგულებით და გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 3 303 707 ლარი ხოლო პროექტების რაოდენობა გაიზარდა 18-ამდე. დაფინანსებული 18 პროექტიდან 12 არის გარდამავალი-2 451 529 ლარი 2020-2021 წლები, 6 კი ახალი-852 178 ლარი.



ამ ეტაპზე, მიუხედავად წვიმიანი ამინდებისა უკვე დასრულებულია 2 პროექტი: სოფელ ჩხერის გზის რეაბილიტაცია და სოფელ ქვების გზის რეაბილიტაცია, სატენდეროდ მზადაა და ფინანსთა სამინისტროდან თანხმობის მოსვლისთანავე გამოცხადდება 3 ტენდერი ბორითში თეთრაწყაროში და ბაზალეთში გზების რეაბილიტაციაზე. დარჩენილი 13 პროექტიდან 8 პროექტზე მიმდინარეობს ინტენსიური სამუშაოები, 5 პროექტზე კომპანიები ახდენენ მანქანა მექანიზმების და მასალების მობილიზებას ინტენსიური სამუშაოები დაიწყება უახლოეს დღეებში.

 **შეწყვეტილი პროექტები**

2020 წელს ხელშეკრულება შეუწყდა და შავ სიაში მოხვდა რამდენიმე კომპანია რომლებიც 2018-2019 წლებიდან ანხორციელებდნენ პროექტებს და დასრულება ვერ შეძლეს სულ ხელშეკრულების შეწყდა 11 პროექტზე, მოხდა დარჩენილი სამუშაოების გამიჯვნა, ფასთა ცვლილების გამო საჭირო გახდა პროექტების გადაფასება გაზრდილი ღირებულება კი შეივსო ადგილობრივი სახსრებით 299 215 ლარი, თანხები გადანაწილდა შემდეგნაირად:



1.სოფელ წყალაფორეთში ბაღის უბნის გზის და გაბეხაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია-5 077 ლარი;

2.სოფელ თეთრაწყაროში გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)-109 551 ლარი;

3.სოფელ ხორითის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი)-50 530 ლარი;

4.სოფელ ზედუბანის გზის რეაბილიტაცია-98 535 ლარი;

5.სოფელ ნუნისის გზის რეაბილიტაცია ხიდიდან მონასტერამდე-26 412 ლარი;

6.ლეღვანი-მარელისის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)-20 469 ლარი;

7.გოლათუბანში სხვერისა და სადგურის უბნის გზის რეაბილიტაცია-51 447 ლარი;

ამ ეტაპზე 11 პროექტიდან ყველა დატენდერებულია, ხელშეკრულება გაფორმებულია 10 პროექტზე-2 365 359 ლარი, აქედან 2 პროექტზე სამუშაოები დასრულებულია სოფელი თეთრაწყარო და სოფელი ბაბი. 1 პროექტზე გოლათუბანის გზის რეაბილიტაცია ტენდერი დასრულებულია და შერჩევა შეფასების პროცესია.

დარჩენილი 8 პროექტიდან 4 პროექტზე მიმდინარეობს ინტენსიური სამუშაოები, 4 პროექტზე კომპანიები ახდენენ მანქანა მექანიზმების და მასალების მობილიზებას ინტენსიური სამუშაოები დაიწყება უახლოეს დღეებში.

 2020-2021 წელს ინფრასტრუქტურის სამსახურის თანამშრომლები, ინსპექტირების კომისიის წვრებთან ერთად, ინტენსიურ მონიტორინგს ახორციელებდნენ მიმდინარე სამუშაოებზე, სისტემატიურად ხდება სამშენებლო ობიექტების მონიტორინგი სამსახურის თანამშრომლების მიერ კვირის მთელ მონაკვეთში საჭიროების შემთხვევაში დასვენების დღეებშიც კი. ასევე ყოველ ხუთშაბათ დღეს ხდება შეხვედრა მშენებელ ორგანიზაციებთან რათა გამოირიცხოს ან დაუყოვნებლივ მოხდეს რაიმე ხარვეზის აღმოფხვრა პროექტში.

 **მაღალმთიანი**

 2021 წელს მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს საქართველოს მთავრობის 12 აპრილის N815 განკარგულებით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 650 000 ლარი, სატენდეროდ მომზადდა და სამინისტროში თანხმობაზე გადაგზავნილია 2 პროექტი სოფელ ზვარეს გზის რეაბილიტაცია 350 000 ლარი და სოფელ გედსამანიის გზის რეაბილიტაცია 300 000 ლარი. აღნიშნული პროექტები გარდამავალია და გაგრძელდება მომდევნო წელსაც. ტენდერი გამოცხადდება უახლოეს დღეებში.

 **სოფლის პროგრამა**

 2020 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს პროექტების განსახორციელებლად გამოეყო 890 000 ლარი. პროექტების შერჩევის მიზნით ყველა სოფელში ჩატარდა კრებები. მოსახლეობის მიერ შეირჩა 140 პროექტი. ხელშეკრულება გაფორმდა ერთ საპროექტო ორგანიზაციასთან, რომელმაც წარმოადგინა ექსპერტიზა გავლილი პროექტები. მათ შორის გზების 45 პროექტი - 318 137 ლარი, გარე განათების 32 პროექტი - 233 575 ლარი, წყლის 32 პროექტი – 193 663 ლარი და კიდევ სხვადასხვა კატეგორიის 31 პროექტი - 108 523 ლარი. ყველა ჩამოთვლილ პროექტზე გაფორმდა ხელშეკრულება და სამუშაოები დასრულებულია. საკასო შესრულებამ შეადგინა 862 943 ლარი. რაც დაკონტრაქტებული თანხის 885 316 ლარის 97%-ია.

მიმდინარე წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს პროექტების განსახორციელებლად გამოეყო 890 000 ლარი. რომელსაც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაემატება 193 000 ლარი თანადაფინანსების სახით. პროექტების შერჩევის მიზნით ყველა სოფელში ჩატარებულია კრებები. მოსახლეობის მიერ შეირჩა 156 საპროექტო იდეა. მათ შორის გზების 58 პროექტი, გარე განათების 24 პროექტი, წყლის 43 პროექტი და სხვადასხვა კატეგორიის 31 პროექტი. სამუშაოების სწრაფად დასრულების მიზნით ხელშეკრულება გაფორმდება ორ საპროექტო ორგანიზაციასთან, რომლებიც წარმოადგენენ ზემოთ ჩამოთვლილ პროექტებს, რის შემდეგაც მოხდება ხელშეკრულებების გაფორმება სამუშაოების განსახორციელებლად.

 **ადგილობრივი**

 2020 წელს ამ დროისთვის ადგილობრივი დაფინასებით განხორციელდა და მიმდინარეობს 10 პროექტი ჯამში 388 394 ლარამდე მოხდა წყლის მილების და ავზების შესყიდვა შეკეთდა გზები და ხიდ-ბოგირები ამ ეტაპზე ყველა პროექტი დასრულებულია საკასო თანხამ შეადგინა 388 394 ლარი რაც დაგეგმილის 100%-ია.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ხარაგაული | მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება | მრავალბინიანი  | 21 000 | 200003772 | 14.02.2020 | 25.02.2020 | შპს,,გიასი" გურამ უგლავა 595 61 01 11 | 24 780,00 |
| 2 | ხარაგაული | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გზების რეაბილიტაციის და ნაპირდაცვითი სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება  | გზა | 134 375 | 200003771 | 14.02.2020 | 25.02.2020 | შპს,,სანდო" გიორგი წულაძე 599 16 93 51 | 79 550,00 |
| 3 | ხარაგაული | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფლებისათვის წყლის მილების შესყიდვა | წყალი | 47 150 | 200004826 | 27.02.2020 | 16.03.2020 | შპს,,მშენებელი 2017" გია ბერიძე 551 54 44 44 | 33 333,00 |
| 4 | ხარაგაული | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფლებისათვის წყლის ავზები შესყიდვა | წყალი | 6 450 | 200004825 | 27.02.2020 | 16.03.2020 |  |  |
| 5 | ხარაგაული | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ა/ბეტონის გზაზე ორმული შეკეთებები | გზა | 31 871 | 200007440 | 15.05.2020 | 27.05.2020 |  |  |
| 6 | ხარაგაული | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა გზების მოვლა-შენახვა-გაწმენდის სამუშაოები | გზა | 15 000 | 200005297 | 05.03.2020 | 16.03.2020 | შპს,,ხარაგაული 2011" იუზა კაციტაძე 555 54 80 54 | 15 000,00 |
| 7 | ხარაგაული | სოფელ მარელისში,დეისში და ანიულაში სტიქიისაგან დაზიანებული ხიდების აღდგენა | ხიდი | 81 920 | 200006837 | 06.04.2020 | 17.04.2020 | შპს,,ლელო" ქართლოს მახარაძე 551 53 93 28 | 79 157,73 |
| 8 | ხარაგაული | სოფელ მარელისში და ლაშეში სტიქიისაგან დაზიანებული ხიდების აღდგენა | ხიდი | 55 239 | 200005807 | 11.03.2020 | 02.04.2020 | შპს,,ბორჯი" ნუგზარი ლაცაბიძე 593 50 22 82 | 54 739,00 |
| 9 | ხარაგაული | სოფელ ბაზალეთში და სარგვეშში სტიქიისაგან დაზიანებული ხიდების აღდგენა | ხიდი | 57 404 | 200005804 | 11.03.2020 | 02.04.2020 | ი.მ კახაბერ სტეფნაძე 599 69 99 33 | 49 999,00 |
| 10 | ხარაგაული | სოფელ უბისაში გზის გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარება (გაბიონი) | გაბიონი | 90 116 | 200070767 | 29.05.2020 | 29.05.2020 | შპს,,იმერმშენი" მ.პ შაგა ანაკაძე 557 55 50 50 | 90 116,00 |

2121 წელს პირველი კვარტლის მდგომარეობით ადგილობრივი ბიუჯეტის თანხები ძირითადად მობილიზებულია თანადაფინანსებებში: 193 ათასი ლარით დაფინანსდა სოფლის პროექტები 27 პროექტი, 299 415 ლარით თანადაფინანსება დაჭირდა 2018-2019 წლის რეგ ფონდის პროექტებს. ასევე 30 ათასი ლარით მოხდა დაზიანებული გზების შეკეთება.

 **სკოლები**

 2021 წელს სკოლების რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილი თანხით 783 299 ლარით მოხდა 16 სკოლის რეაბილიტაცია რომელიც ითვალისწინებდა სველი წერტილების მოწყობას:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **პრ.დასახელება** | **ხელშეკრულების ღირებულება** | **სამუშაოების დაწყების თარიღი** | **სამუშაოების დასრულების თარიღი** | **სამუშაოების მიმდინარეობა %** | **შემსრულებელი კომპანია** |
| **1** | სკოლების საპირფარეშოების რეაბილიტაციის პროექტების მომზადება | 12,000 | 17.06.2020 | 27.07.2020 | 100 | შპს,,არქსტდიო ვ" ვალერი ცხოვრებაძე 599 93 45 60 |
| **2** | წიფის საჯარო სკოლის საპირფარეშოს რეაბილიტაცია | 33,382 | 26.06.2020 | 25.09.2020 | 100 | ამხანაგობა ,,აისი 2" ამხ.თავმჯდომარე ნინო კვინიკაძე 555 31 58 17 |
| **3** | ბორითის საჯარო სკოლაში საპირფარეშოს რეაბილიტაცია და სსმ პირებისათვის ადაპტირებული გარემოს შექმნა | 89,800 | 23.06.2020 | 22.09.2020 | 100 | შპს,,TU-KA" გაგა თოთაძე 555 36 22 86 |
| **4** | სსიპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარძიის საჯარო სკოლა | 52,540 | 06.07.2020 | 05.10.2020 | 100 | შპს,,კაბადოკია" გია ნიჟარაძე 593 28 19 14 |
| **5** | სსიპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვახანის საჯარო სკოლა | 0 | 31.08.2020 | 30.09.2020 | 100 | შპს კეკე; კოკა კეკელიძე; 579179070; ს/კ 430038899; kokakekelidze1993@gmail.com |
| **6** | სსიპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაშის საჯარო სკოლა | 47,756 | 30.06.2020 | 29.09.2020 | 100 | ამხანაგობა ,,აისი 2" ამხ.თავმჯდომარე ნინო კვინიკაძე 555 31 58 17 |
| **7** | სსიპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაზალეთის საჯარო სკოლა | 55,897 | 08.07.2020 | 07.10.2020 | 100 | ამხანაგობა ,,აისი 2" ამხ.თავმჯდომარე ნინო კვინიკაძე 555 31 58 17 |
| **8** | ნებოძირის საჯარო სკოლა | 49,807 | 04.09.2020 | 04.12.2020 | 100 | ამხანაგობა "აისი 2" ; ნინო კვინიკაძე; 555315817; ninikonino68@gmail.com |
| **9** | ვაშლევის ჯარო სკოლა | 33,400 | 25.06.2020 | 24.09.2020 | 100 | შპს,,TU-KA" გაგა თოთაძე 555 36 22 86 |
| **10** | სარგვეშის საჯარო სკოლა | 28,934 | 20.08.2020 | 30.09.2020 | 100 | შპს,,TU-KA" გაგა თოთაძე 555 36 22 86 |
| **11** | ჩრდილის საჯარო სკოლა | 21,626 | 19.08.2020 | 30.09.2020 | 100 | შპს,,ბორჯი" ნუგზარი ლაცაბიძე 593 50 22 82 |
| **12** | დაბის N2 საჯარო სკოლა | 99,752 | 18.08.2020 | 30.09.2020 | 100 | შპს,,ლაკა 2014" ვლადიმერ ქლიბაძე 593 61 10 77 |
| **13** | ბორის სკოლა | 43,122 | 18.08.2020 | 30.09.2020 | 100 | შპს,,TU-KA" გაგა თოთაძე 555 36 22 86 |
| **14** | წიფის საჯარო სკოლა (2 კორპუსი) | 20,542 | 25.08.2020 | 30.09.2020 | 100 | ი.მ მერაბი ჭყოიძე 577 60 88 85 |
| **15** | ხუნევის საჯარო სკოლა | 57,923 | 20.08.2020 | 30.09.2020 | 100 | შპს,,აისი" ლევან კვიჟაშვილი 593 61 10 77 |
| **16** | მარელისის სკოლა | 62,960 | 01.10.2020 | 20.11.2020 | 80 | შპს,,კეკე" კოკა კეკელიძე 579 17 90 70 |
| **17** | ხევის საჯარო სკოლა | 69,342 | 21.08.2020 | 30.09.2020 | 100 | შპს,,კეკე" კოკა კეკელიძე 579 17 90 70 |
|  |  | 778,783 |  |  |  |  |

 ჯამში დაფინანსებული 16 პროექტიდან დასრულებულია 16. საკასო შესრულება შეადგენს 764 959 ლარს რაც გამოყოფილი თანხის 97%-ია. ეკონომია შეადგენს 18 340 ლარს.

 ბაღები

2020 წელს საქართველოს მთავრობის 2 ივლისის N1122 განკარგულებით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს დაბის N1 და ზვარის საბავშვო ბაღის სველი წერტილების რეაბილიტაციისათვის გამოეყო 39 527 ლარი დაკონტაქტდა 30 292 ლარზე სამუშაოები დასრულდა ვადებში საკასო თანხა 28 640 ლარი დაკონტრაქტებული თანხის 94 %. ეკონომიამ შეადგინა 10 887 ლარი.

 სტიქია

 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, 7 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად 2019-2020-2021 წლებში განხორციელდა აქტიური სამუშაოები. სტიქიამ მუნიციპალიტეტს მიაყენა 5 მილიონ ლარზე მეტი ზარალი ყველა ობიექტზე შედგენილია შესაბამისი პროექტი და ხარჯთაღრიცხვა სამუშაოები ხორციელდება ეტაპობრივად, უკვე განხორციელებულია 2 მილოონამდე ღირებულების სამუშაო 11 ობიექტზე. მიმდინარეობს შესაბამის უწყებებთან შეთანხმება დამატებით თანხის გამოყოფის თაობაზე. 2020 წელს მთავრობის განკარგულებით გამოყოფლი იქნა 950 000 ლარი, დაფინანსდა 3 პროექტი:

1.ლეღვანში სკოლისკენ მიმავალი გზის და ხიდის რეაბილიტაცია

2.სოფელ ლაშეში ხიდის მშენებლობა

3.სოფელ ღორეშაში სამი დაზიანებული ხიდბოგირის აღდგენა

სამივე პროექტი დასრულებულია განსაზღვრულ ვადებში საკასომ შეადგინა 922 410 ლარი 97 %.



2121 წელს დამატებით გამოიყო 1 200 000 ლარი შეირჩა 4 პრიორიტეტული პროექტი რომლის განხორციელებაც მოხდება უახლოეს თვეებში 2 პროექტზე ტენდერი მთავრდება 22 აპრილს 2 პროექტზე კი მიმდინარეობს შერჩევა-შეფასება,



 მიმდინარეობს აქტიური თანამშრომლობა მუნიციპალური განვითარების ფონდთან. დასასრულს უახლოვდება ღორეშა-ბაზალეთის დამაკავშირებელი 11 კმ-იანი გზის მონაკვეთის სამუშაოები-8 489 614 ლარი. მიმდინარეობს ნადაბურიდან საჩხერის მუნიციპალიტეტთან დამაკავშირებელი გზის და ხიდის მშენებლობის პროექტის მომზადება. ასევე დასრულდა ვერტყვიჭალის და საღანძილის ბაღების მშენებლობა1 400 000 ლარი. მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ გამოცხადებულია და მიმდინარეობს სამუშაოები 3 (მარელისის ვერტყვიჭალის და წყალაფორეთის) სკოლის რეაბილიტაციაზე-6 105 500 ლარი. დასრულების ფაზაშია კიცხის საჯარო სკოლის რეაბილტაცია 2 420 643 ლარი. სამსახურის აქტიურობის შემდეგ გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ გააფორმა ხელშეკრულება დაბა ხარაგაულში კანალიზაციის სისტემის პროექტირება მშენებლობაზე-1 890 360 ლარი ასევე იგივე უწყების მიერ მიმდინარეობს 2 ეტაპიანი უწვეტი წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოები ჯამში-6 მილონამდე ლარს შეადგენს.

 ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის მიერ მომზადდა და იგეგმება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლების სამოქმედო გეგმა რომელშიც ჩართული იქნება როგორც საკრებულო ასევე მაჟორიტარი დეპუტატის ბიურო.

 ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახური განიხილავს მოქალაქეებიდან შემოსულ განხადებებს საანგარიშო პერიოდში შესწავლილია და შესაბამისი რეაგირება მოყვა 1 126 განცხადებას, სამსახური ორგანიზებას უწევს მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურეობის საკითხებს. სამსახურის სპეციალისტები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტში შექმნილ სხვადასხვა კომისიების და სამუშაო ჯგუფების საქმიანობაში, კოორდინაციას უწევენ გაზიფიცირებასა და ელექტრო ენერგიის გამრიცხველიანების საკითხებს (მუნიციპალური საჭიროებებისათვის).

 ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური, სამსახუროებრივი მოვალეობის შესრულებისას კოორდინირებულად მოქმედებს მერიის სხვა სამსახურებთან, მჭიდროდ თანამშრომლობს საკრებულოსთან და საკრებულოს შესაბამის კომისიასთან, აწარმოებს ოპერატიულ თანამშრომლობას სამხარეო ადმინისტრაციისა და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შესაბამის სამსახურებთან.

საბოლოოდ 2020 წელს, ყველა ფონდით გამოყოფლი თანხიდან 7 553 849 ლარი აღებული ვალდებულებების საკასო 7 338 598 ლარი 97%-ით შესრულებულია

რგპფ-4 516 548 ლარი, საკასო 4 371 252 ლარი-96%

სოფლის პროგრამა-885 316 ლარი, საკასო-862 943 ლარი-97%

ადგილობრივი-388 394 ლარი, საკასო-388 394 ლარი-100%

სკოლა-783 299 ლარი, საკასო-764 959 ლარი-97%

ბაღი-30 292 ლარი, საკასო-28 640 ლარი-94%

სტიქია-950 000 ლარი, საკასო-922 410 ლარი-97%

განხილული განცხადებები-1226